## TOT
Design Review |  | Nome Progetto |  |  | Progetto Tattico
N. Milestone | Nome |  | Avanzamento | Data prevista | Data consuntivazione | Risultato alla data consuntivazione
0 | Start |  | 0% | 2003-09-01 | 2003-09-01 | 0%
1 | Contract Book |  | 20% | 2003-12-15 | 2003-12-20 | 20%
2 | Release DT |  | 40% | 2004-01-15 | 2004-01-20 | 34%
3 | Electronic Review |  | 60% | 2004-03-15 | 2004-03-30 | 60%
4 | HT |  | 75% | 2004-05-02 | 2004-05-02 | 72.4%
5 | Preserie |  | 85% | 2004-07-01 | 2004-07-01 | 85%
6 | Release CQP/a Produrre |  | 93% | 2004-07-31 | 2004-07-31 | 93%
7 | Mass production |  | 98% | 2004-09-01 | 2004-09-01 | 98%
8 | Fine Start-up |  | 100% | 2004-12-31 | 2004-12-31 | 100%

## MS1
Design Review | [7 empty] | Nome Progetto
Milestone N° | 1
Nome: | Contract Book |  |  | Completamento Milestone |  |  |  | 100%
Data pianificata: |  | 2003-12-15 |  | Peso Milestone |  |  |  | 20%
Data consuntivazione: |  | 2003-12-20 |  | Collaborazione al completamento progetto |  |  |  | 20%
Ritardo temporale: |  | 5 | giorni
Compl. MS
Targets (%) ed eventi (si/no) |  |  |  | Stato | Peso | % MS | Documento | Note
RAI d i Fattibilità |  |  |  | si | 20% | 20%
Contract Book |  |  |  | si | 50% | 50%
Defininizione Fornitori Strategici |  |  |  | si | 30% | 30%
Avanzamento Progetto |  | Effettivo | 20% | => Ritardo di realizzazione = |  |  | 0%
|  | Previsto | 20%
Presenti:
Data:
Verbale
Azioni
Conclusioni

## MS2
Design Review | [7 empty] | Nome Progetto
Milestone N° | 2
Nome: | Release DT |  |  | Completamento Milestone |  |  |  | 70%
Data pianificata: |  | 2004-01-15 |  | Peso Milestone |  |  |  | 20%
Data consuntivazione: |  | 2004-01-20 |  | Collaborazione al completamento progetto |  |  |  | 14%
Ritardo temporale: |  | 5 | giorni
Compl. MS
Targets (%) ed eventi (si/no) |  |  |  | Stato | Peso | % MS | Documento | Note
DE |  |  |  | si | 20% | 20%
DT |  |  |  | si | 40% | 40%
Gamme e Mercati di Lancio |  |  |  | si | 10% | 10%
RAI |  |  |  | no | 30% | 0%
Completamento Milestones Precedenti | N° | 1
| Peso | 20%
| Completamento | 100%
| Data completamento | 2003-12-20
Avanzamento Progetto |  | Effettivo | 34% | => Ritardo di realizzazione = |  |  | 15%
|  | Previsto | 40%
Presenti:
Data:
Verbale
Azioni
Conclusioni

## MS3
Design Review | [7 empty] | Nome Progetto
Milestone N° | 3
Nome: | Electronic Review |  |  | Completamento Milestone |  |  |  | 100%
Data pianificata: |  | 2004-03-15 |  | Peso Milestone |  |  |  | 20%
Data consuntivazione: |  | 2004-03-30 |  | Collaborazione al completamento progetto |  |  |  | 20%
Ritardo temporale: |  | 15 | giorni
Compl. MS
Targets (%) ed eventi (si/no) |  |  |  | Stato | Peso | % MS | Documento | Note
Completamento Disegni con Revisione Disegni Critici |  |  |  | 100% | 30% | 30%
Electronic Review |  |  |  | 100% | 30% | 30% |  | Nel caso che il prodotto preveda il ST questo deve essere realizzato in concomitanza con l'Electronic Review
Check intermedio avanzamento attività fornitori meccanica |  |  |  | 100% | 30% | 30%
Approvazione Gamme e Mercati |  |  |  | 100% | 10% | 10%
Completamento Milestones Precedenti | N° | 1 | 2
| Peso | 20% | 20%
| Completamento | 100% | 100%
| Data completamento | 2003-12-20 | 2004-01-30
Avanzamento Progetto |  | Effettivo | 60% | => Ritardo di realizzazione = |  |  | 0%
|  | Previsto | 60%
Presenti:
Data:
Verbale
Azioni
Conclusioni

## MS4
Design Review | [7 empty] | Nome Progetto
Milestone N° | 4
Nome: | HT |  |  | Completamento Milestone |  |  |  | 100%
Data pianificata: |  | 2004-05-02 |  | Peso Milestone |  |  |  | 15%
Data consuntivazione: |  | 2004-05-02 |  | Collaborazione al completamento progetto |  |  |  | 15%
Ritardo: |  | 0 | giorni
Compl. MS
Targets (%) ed eventi (si/no) |  |  |  | Stato | Peso | % MS | Documento | Note
Benestare ai componenti e attrezzature |  |  |  | 100% | 30% | 30%
Realizzazione e Consegna HT |  |  |  | si | 70% | 70%
Completamento Milestones Precedenti | N° | 1 | 2 | 3
| Peso | 20% | 20% | 20%
| Completamento | 100% | 100% | 87%
| Data completamento | 2003-12-20 | 2004-01-30 | 2004-04-10
Avanzamento Progetto |  | Effettivo | 72.4% | => Ritardo di realizzazione = |  |  | 3.467%
|  | Previsto | 75%
Presenti:
Data:
Verbale
Azioni
Conclusioni

## MS5
Design Review | [7 empty] | Nome Progetto
Milestone N° | 5
Nome: | Preserie |  |  | Completamento Milestone |  |  |  | 100%
Data pianificata: |  | 2004-07-01 |  | Peso Milestone |  |  |  | 10%
Data consuntivazione: |  | 2004-07-01 |  | Collaborazione al completamento progetto |  |  |  | 10%
Ritardo: |  | 0 | giorni
Compl. MS
Targets (%) ed eventi (si/no) |  |  |  | Stato | Peso | % MS | Documento | Note
Release Industrializzazione, HT, Assistibilità |  |  |  | 100% | 20% | 20%
Benestare componenti Preserie |  |  |  | 100% | 20% | 20%
Consegna Scheda FPA |  |  |  | si | 20% | 20%
Preserie |  |  |  | si | 40% | 40%
Completamento Milestones Precedenti | N° | 1 | 2 | 3 | 4
| Peso | 20% | 20% | 20% | 15%
| Completamento | 100% | 100% | 100% | 100%
| Data completamento | 2003-12-20 | 2004-01-30 | 2004-04-10 | 2004-05-02
Avanzamento Progetto |  | Effettivo | 85% | => Ritardo di realizzazione = |  |  | 0%
|  | Previsto | 85%
Presenti:
Data:
Verbale
Azioni
Conclusioni

## MS6
Design Review | [7 empty] | Nome Progetto
Milestone N° | 6
Nome: | Release CQP/a Produrre |  |  | Completamento Milestone |  |  |  | 100%
Data pianificata: |  | 2004-07-31 |  | Peso Milestone |  |  |  | 8%
Data consuntivazione: |  | 2004-07-31 |  | Collaborazione al completamento progetto |  |  |  | 8%
Ritardo: |  | 0 | giorni
Compl. MS
Targets (%) ed eventi (si/no) |  |  |  | Stato | Peso | % MS | Documento | Note
Release CQP |  |  |  | si | 40% | 40%
Release a Produrre |  |  |  | si | 20% | 20%
Release Documentazione e Formazione |  |  |  | 100% | 10% | 10%
Congelamento SW |  |  |  | si | 30% | 30%
Completamento Milestones Precedenti | N° | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| Peso | 20% | 20% | 20% | 15% | 10%
| Completamento | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Data completamento | 2003-12-20 | 2004-01-30 | 2004-04-10 | 2004-05-02 | 2004-07-01
Avanzamento Progetto |  | Effettivo | 93% | => Ritardo di realizzazione = |  |  | 0%
|  | Previsto | 93%
Presenti:
Data:
Verbale
Azioni
Conclusioni

## MS7
Design Review | [7 empty] | Nome Progetto
Milestone N° | 7
Nome: | Mass production |  |  | Completamento Milestone |  |  |  | 100%
Data pianificata: |  | 2004-09-01 |  | Peso Milestone |  |  |  | 5%
Data consuntivazione: |  | 2004-09-01 |  | Collaborazione al completamento progetto |  |  |  | 5%
Ritardo: |  | 0 | giorni
Compl. MS
Targets (%) ed eventi (si/no) |  |  |  | Stato | Peso | % MS | Documento | Note
Produzione in serie |  |  |  | 100% | 1 | 100%
Completamento Milestones Precedenti | N° | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Peso | 20% | 20% | 20% | 15% | 10% | 8%
| Completamento | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Data completamento | 2003-12-20 | 2004-01-30 | 2004-04-10 | 2004-05-02 | 2004-07-01 | 2004-07-31
Avanzamento Progetto |  | Effettivo | 98% | => Ritardo di realizzazione = |  |  | 0%
|  | Previsto | 98%
Presenti:
Data:
Verbale
Azioni
Conclusioni

## MS8
Design Review | [7 empty] | Nome Progetto
Milestone N° | 8
Nome: | Fine Start-up |  |  | Completamento Milestone |  |  |  | 100%
Data pianificata: |  | 2004-12-31 |  | Peso Milestone |  |  |  | 2%
Data consuntivazione: |  | 2004-12-31 |  | Collaborazione al completamento progetto |  |  |  | 2%
Ritardo: |  | 0 | giorni
Compl. MS
Targets (%) ed eventi (si/no) |  |  |  | Stato | Peso | % MS | Documento | Note
Completamento Stampi |  |  |  | 100% | 60% | 60%
Mascheratura Memoria |  |  |  | si | 40% | 40%
Completamento Milestones Precedenti | N° | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Peso | 20% | 20% | 20% | 15% | 10% | 8% | 5%
| Completamento | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Data completamento | 2003-12-20 | 2004-01-30 | 2004-04-10 | 2004-05-02 | 2004-07-01 | 2004-07-31 | 2004-09-01
Avanzamento Progetto |  | Effettivo | 100% | => Ritardo di realizzazione = |  |  | 0%
|  | Previsto | 100%
Presenti:
Data:
Verbale
Azioni
Conclusioni